## 提出書類一覧（委託）
提 出 書 類 一 覧（委託）
| 番号 | 名称 |  | 部数 | 指定 様式 | 提出期限 | 500万 未満 | 500万以上 2500万未満 | 2500万以上 | 備 考
| 1 | 着手届 |  | 1 | ○ | 着手日 | ○ | ○ | ○
| 2 | 技術者届 |  | 1 | ○ | 契約後7 日以内 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・履歴書 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
|  |  | ・資格証明する書類（写し） |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 3 | 工程表 |  | 1 |  | 契約後 14日以内 | ○ | ○ | ○ | 履行期間・委託内容変更の都度提出
| 4 | テクリス |  | 1 |  | 速やかに | ○注１ | ○注１ | ○注１ | 注１ 監督員の指示を受けること
| 5 | 業務計画書 |  | 1 |  | 契約後 14日以内 | 監督員の指示を受けること | ○ | ○ | 契約変更の都度内容が変われば提出すること
| 6 | 下請負届 |  | 1 |  | 速やかに | 下請がある場合。
| 7 | 打合せ議事録 |  | 1 | ○ | 協議後 3日以内 | ○ | ○ | ○
| 8 | 完了届 |  | 1 | ○ | 完了日 | ○ | ○ | ○
| 9 | 納品書及び成果簿 |  | 1 |  | 完了日 | ○ | ○ | ○
| 10 | 業務委託前払代金請求書 |  | 1 | ○ | 契約の日から 30日以内 | 保証事業会社の保証書を添付すること（原本のみ）
※請負代金の30％以内 但し、請負代金50万以上のみ対象とし限度額は１億円とする
| 11 | 業務委託出来高代金請求書 |  | 1 | ○ | 速やかに
| 12 | 業務委託完了代金請求書 |  | 1 | ○ | 速やかに
○印は市の様式
提出書類は、すべてデータで提出すること。なお、提出方法はメールまたはCD-ROMとする。

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考
受託者 | 住所 | うきは市吉井町新治316
| 商号 | 株式会社うきは設計事務所
| 氏名 | 代表取締役 うきは太郎
インボイス番号 |  | 1234567890123 | Tを除く13桁の数字を記入してください
予算年度 |  | 6 | 契約書鑑に記載
起工 |  | 起工 | 契約書鑑に記載、ドロップダウンリストから選択（ない場合は直接入力）
番号 |  | 111 | 契約書鑑に記載
業務委託名 |  | ○○小学校改築工事設計業務 | 契約書鑑に記載
履行箇所 |  | うきは市吉井町新治 地内 | 契約書鑑に記載
業務委託料 |  | 3300000 | 契約書鑑に記載、税込み額
契約年月日 | 契約 | 45402 | 令和6年4月20日であれば「2024/4/20」と記入してください
履行期間 | 始期 | 45403 | 令和6年4月21日であれば「2024/4/21」と記入してください
| 終期 | 45476 | 令和6年7月3日であれば「2024/7/3」と記入してください
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。

## 着手届
着 手 届
うきは市長 様
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 受託者 | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
下記のとおり着手したのでお届けします。
| 起工番号 |  | 6 |  | 起工 |  | 第 |  | 111 |  | 号
| 業務委託名 |  | ○○小学校改築工事設計業務
| 履行箇所 |  | うきは市吉井町新治 地内
| 業務委託料 |  | ￥ | 3300000 | [5 empty] | 円 |  | （ | うち消費税等額 |  |  |  | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 |  | 45402
|  |  | 自 |  | 2024-04-21
| 履行期間 | [12 empty] | 74 |  | 日間
|  |  | 至 |  | 2024-07-03
| 着手年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日

## 技術者届
技 術 者 届
[22 empty] | 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
うきは市長 様
[10 empty] | 受託者 | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[11 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[11 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
下記のとおり技術者を選任したのでお届けします。
| 起工番号 | [6 empty] | 6 |  | 起工 |  | 第 |  | 111 |  |  | 号
| 業務委託名 | [6 empty] | ○○小学校改築工事設計業務
| 履行箇所 | [6 empty] | うきは市吉井町新治 地内
| 業務委託料 | [6 empty] | ￥ | 3300000 | [6 empty] | 円 |  | （ | うち消費税等額 | [5 empty] | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 | [6 empty] | 45402
[8 empty] | 自 |  | 2024-04-21
| 履行期間 | [19 empty] | 74 |  |  | 日間
[8 empty] | 至 |  | 2024-07-03
| 技術者 | [13 empty] | （ | ） |  |  |  | 該当技術者の種類
（１～３までの該当番号を氏名の横に記入）
摘要
[21 empty] | 1 |  | 管理技術者
| 技術者 | [13 empty] | （ | ）
[21 empty] | 2 |  | 照査技術者
摘要
[21 empty] | 3 |  | 専門技術者
| 技術者 | [13 empty] | （ | ）
摘要
|  | （ | 注 | ） |  | 1 | ． | 専門技術者の設置を必要とする場合は管理の対象となる業種名を摘要欄に
記入すること。
[6 empty] | 2 | ． | 履歴書を添付すること。

## 履歴書
履 歴 書
（技術者）
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
写真欄
住所
縦3.0㎝
|  |  | 横2.4㎝ | [6 empty] | 氏名
程度のもの
[9 empty] | 生年月日 |  |  | 昭和 | 年 |  | 月 | 日生
（ 年 月撮影）
学 歴
（最終学歴）
職 歴
免許・資格
登録番号
取得年月日
|  | （ |  | 注 | ） | 1 | ． | 技術者の履歴書の職歴、免許・資格欄は、技術者の設置基準（特に仕様書で定め
られたものを含む。）に適合していることを確認するに足りる内容とすること。
[6 empty] | 2 | ． | 「免許・資格」欄に記載したものの免許証・登録証等の写しを添付すること。

## 部分完了届
部 分 完 了 届
うきは市長 様
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 受託者 | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
下記のとおり完成したのでお届けします。
| 起工番号 |  | 6 |  | 起工 |  | 第 |  | 111 |  | 号
| 業務委託名 |  | ○○小学校改築工事設計業務
| 履行箇所 |  | うきは市吉井町新治 地内
| 業務委託料 |  | ￥ | 3300000 | [5 empty] | 円 |  | （ | うち消費税等額 |  |  |  | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 |  | 45402
|  |  | 自 |  | 2024-04-21
| 履行期間 | [12 empty] | 74 |  | 日間
|  |  | 至 |  | 2024-07-03
部分完了業務

## 完了届
完 了 届
うきは市長 様
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 受託者 | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
下記のとおり完成したのでお届けします。
| 起工番号 |  | 6 |  | 起工 |  | 第 |  | 111 |  | 号
| 業務委託名 |  | ○○小学校改築工事設計業務
| 履行箇所 |  | うきは市吉井町新治 地内
| 業務委託料 |  | ￥ | 3300000 | [5 empty] | 円 |  | （ | うち消費税等額 |  |  |  | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 |  | 45402
|  |  | 自 |  | 2024-04-21
| 履行期間 | [12 empty] | 74 |  | 日間
|  |  | 至 |  | 2024-07-03
| 完了年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日

## 出来高検査要求書（第 回）
出来形[部分]検査要求書（第 回）
うきは市長 様
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 受託者 | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
下記業務の出来形（部分）検査をお願いします。
| 起工番号 |  | 6 |  | 起工 |  | 第 |  | 111 |  | 号
| 業務委託名 |  | ○○小学校改築工事設計業務
| 履行箇所 |  | うきは市吉井町新治 地内
| 業務委託料 |  | ￥ | 3300000 | [5 empty] | 円 |  | （ | うち消費税等額 |  |  |  | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 |  | 45402
|  |  | 自 |  | 2024-04-21
| 履行期間 | [12 empty] | 74 |  | 日間
|  |  | 至 |  | 2024-07-03
| 出来形期日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 | 現在高

## 出来高回答書
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
出 来 高 回 答 書
うきは市長 | [5 empty] | 様
[12 empty] | 受託者 |  |  |  | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[16 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[16 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
令和 年 月 日付けで協議のあった下記の業務委託について、
協議内容のとおり承諾します。
記
| 起工番号 |  | 6 |  |  |  | 起工 |  | 第 | 111 |  |  |  |  | 号
○○小学校改築工事設計業務
業務委託名
うきは市吉井町新治 地内
履行箇所
株式会社うきは設計事務所
受託者
| 商号 氏名 | 代表取締役 うきは太郎
| 業務委託料 |  | ￥ |  | 3300000 | [7 empty] | 円 |  |  | （ | うち消費税等額 |  |  |  | 300000 |  |  | 円 | ）
| 契約年月日 |  |  | 2024-04-20
|  |  | 自 |  |  |  | 2024-04-21
履行期間
[18 empty] | 74 |  | 日間
|  |  | 至 |  |  |  | 2024-07-03
出来形期日
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
出 来 高 今回支払額 | [13 empty] | 円

## 業務委託打合簿
業 務 委 託 打 合 簿
発議者 |  |  | □発注者 □受託者 |  |  | 発議日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □（ ）
業務委託名 |  |  | ○○小学校改築工事設計業務
発注者 |  |  | うきは市役所 課 |  |  | 受託者 |  | 代表取締役 うきは太郎
（発議件名）
（内 容）
添付書類
発議者 |  |  | 職 | 技術者 |  | 氏名
処理回答 |  | 発注者 | 上記について□指示 □承諾 □協議 □受理 □（ ）します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 職 |  | 氏名
|  | 受託者 | 上記について□了解 □承諾 □協議 □報告 □提出 □（ ）します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 職 |  | 氏名

## 請求書（前払金）
業 務 委 託 前 払 金 請 求 書
[5 empty] | 請求金額 | [11 empty] | 円也
| 但し |  | ○○小学校改築工事設計業務 | [11 empty] | 業務委託前払金として請求します。
|  |  | 税率区分 |  |  |  | 消費税 |  | 税抜価格
10%対象
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
8%対象
うきは市長 様
|  |  | 受託者 |  |  | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
担当者氏名
連絡先電話番号
[8 empty] | 【インボイス番号 T- |  |  | 1234567890123 | [8 empty] | 】
口座振込依頼書（必ずご記入をお願いします。）
振 込 先 |  |  |  | 金 融 機関名 | [5 empty] | 普通 |  | 受取人口座名義 | （フリガナ）
口座番号
Note on O62: 金融機関名
Note on O67: 本店・支店名
Note on AG62: 普通or当座orその他を選択
「担当者氏名」には、
発行責任者となる方の氏名を記載ください。

## 請求書（出来高）
業 務 委 託 出 来 高 代 金 請 求 書
[5 empty] | 請求金額 | [11 empty] | 円也
| 但し |  | ○○小学校改築工事設計業務 | [11 empty] | 業務委託出来高代金として請求します。
|  |  | 税率区分 |  |  |  | 消費税 |  | 税抜価格
10%対象
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
8%対象
うきは市長 様
|  |  | 受託者 |  |  | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
担当者氏名
連絡先電話番号
[8 empty] | 【インボイス番号 T- |  |  | 1234567890123 | [8 empty] | 】
口座振込依頼書（必ずご記入をお願いします。）
振 込 先 |  |  |  | 金 融 機関名 | [5 empty] | 普通 |  | 受取人口座名義 | （フリガナ）
口座番号
Note on O62: 金融機関名
Note on O67: 本店・支店名
Note on AG62: 普通or当座orその他を選択
「担当者氏名」には、
発行責任者となる方の氏名を記載ください。

## 請求書（完了）
業 務 委 託 完 了 代 金 請 求 書
[5 empty] | 請求金額 | [11 empty] | 円也
| 但し |  | ○○小学校改築工事設計業務 | [11 empty] | 業務委託代金として請求します。
|  |  | 税率区分 |  |  |  | 消費税 |  | 税抜価格
10%対象
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
8%対象
うきは市長 様
|  |  | 受託者 |  |  | 住所 |  | うきは市吉井町新治316
[6 empty] | 商号 |  | 株式会社うきは設計事務所
[6 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 うきは太郎
担当者氏名
連絡先電話番号
[8 empty] | 【インボイス番号 T- |  |  | 1234567890123 | [8 empty] | 】
口座振込依頼書（必ずご記入をお願いします。）
振 込 先 |  |  |  | 金 融 機関名 | [5 empty] | 普通 |  | 受取人口座名義 | （フリガナ）
口座番号
Note on O62: 金融機関名
Note on O67: 本店・支店名
Note on AG62: 普通or当座orその他を選択
「担当者氏名」には、
発行責任者となる方の氏名を記載ください。