## 提出書類一覧（工事）
提 出 書 類 一 覧（工事）
番号 | 名称 |  |  | 部数 | 指定 様式 | 提出期限 | 500万 未満 | 500万以上 2500万未満 | 2500万以上 | 備 考
1 | 着工届 |  |  | 1 | ○ | 着工日 | ○ | ○ | ○
2 | 現場代理人及び技術者届 |  |  | 1 | ○ | 契約後 7日以内(休日含む） | ○ | ○ | ○
|  | ・履歴書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
|  | ・資格証明する書類（写し） |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
3 | 工程表 |  |  | 1 |  | 契約後 14日以内(休日含む） | ○ | ○ | ○ | 工期・工事内容変更の都度提出すること
4 | 建退共掛金収納書 |  |  | 1 | ○ | 契約後30日以内(休日含む） | ○※1 | ○ | ○ | ※１ 工事請負金額100万円未満は任意提出
5 | CORINS受領書(写し) |  | 受注時登録 | 1 |  | 契約後 10日以内(休日除く） | ― | ○ | ○ | ※1 変更契約で請負額の５割を超えた場合または請負金額が2,500万円以上となった場合は
|  |  | 変更時登録 | 1 |  | 変更後 10日以内(休日除く） | ― | △※1 | ○※2 | 変更登録必要
|  |  | 完成時登録 | 1 |  | 検査後 10日以内(休日除く） | ― | ― | ○ | ※2 工期・現場代理人・主任技術者・監理技術者いずれかの変更があった場合は変更登録必要
6 | 施工計画書 |  |  | 2 | △ | 事前 | 監督員の指示を受けること | ○ | ○ | 契約変更の都度内容が変われば提出すること
7 | 安全訓練等の活動計画書 |  |  | 1 | ○ | 事前 | ○ | ○ | ○
8 | 安全訓練等の活動報告書 |  |  | 1 | ○ | 毎月 | ○ | ○ | ○
9 | 下請契約報告書 |  |  | 1 | ○ | 下請人決定後10日以内 （休日含む） | ○ | ○ | ○ | 下請契約がある場合必須。
10 | 工事打合簿 |  |  | 1 | ○ | 事前 | ○ | ○ | ○
11 | 材料承認（確認）願 |  |  | 2 | ○ | 事前 | ○ | ○ | ○ | 道路用路盤材料等の新材を使用する場合、岩石採取計画認可証の写しを添付
12 | 建設産廃物処理計画書 |  |  | 1 |  | 事前 | ○ | ○ | ○ | 施工計画書を提出する場合は、併せて提出
13 | 建設発生土処分地計画書 |  |  | 1 |  | 事前 | ○ | ○ | ○ | 施工計画書を提出する場合は、併せて提出
14 | 工期延長請求書 |  |  | 1 | ○ | 事前 | ○ | ○ | ○
15 | 完成届 |  |  | 1 | ○ | 完成日 | ○ | ○ | ○
16 | 出来形管理表・管理図 |  |  | 1 | △ | 完成日 | ○ | ○ | ○
17 | 品質管理関係書類 |  |  | 1 | △ | 完成日 | ○ | ○ | ○
18 | マニフェストE表の写し |  |  | 1 |  | 完成日 | ○ | ○ | ○
19 | 工事写真 |  |  | 1 |  | 完成日 | ○ | ○ | ○ | 県土整備部写真管理基準に準拠する。・着工前及び竣工写真は２部提出のこと。
20 | 説明書、見積書（建設リサイクル法関係） |  |  | 1 | ○ | 速やかに | 建設リサイクル法に係る工事の場合、落札者は契約前までに監督員に説明のうえ提出すること
21 | 再生資源利用・促進計画書 |  |  | 1 | ○ | 速やかに | 建設リサイクル法に係る工事の場合、工事着手前速やかに提出すること
22 | 再生資源化等報告書 |  |  | 1 | ○ | 速やかに | 建設リサイクル法に係る工事の場合、工事完了後竣工図書と同時に提出すること
23 | 再生資源利用・促進実施書 |  |  | 1 | ○ | 速やかに | 資源の有効な利用の促進に関する法律及び建設リサイクル法に係る工事の場合、再生資源化等報告書に添付すること
24 | その他提出書類、申請書等 |  |  | ― | ― | ― | 必要に応じて監督員の指示に従い提出
注） | １．指定様式：○印は市の様式 △印は県土整備部・農林水産部の様式に準拠する。
２．契約後○日とは、契約日の翌日を１日目とし、土日祝日を含む。（CORINSの登録は土日祝日を除く。）